## 任务拆解排期
|  | 优先级 | 任务分解 | 主机编号 | 预估到位时间 | 产品负责人 | 技术负责人 | 需求/技术/测试/运维文档 | 开始时间 | 截止时间
123123 | VLLM部署 | P0 | VLLM部署 | 算力主机1 算力主机2 |  | \ | 123123 | 123123 | 25年11月 | 25年12月
|  | P1 | VLLM部署Qwen、DeepSeek | 算力主机1 算力主机2 |  |  | 王春龙
|  | P1 | 多卡集群部署验证 | 算力主机1 算力主机2 |  |  | 王春龙
小模型 | OCR | P0 | 通用OCR封装部署 | 生产主机1 生产主机2 生产主机3 |  | \ | 王春龙 | 123123 | 25年11月 | 25年12月
|  | P0 | 营业执照、身份证封装部署 |  |  |  | 王春龙
| ASR+TTS | P1 | 部署+联调 | 算力主机1 |  |  | 王春龙
| 文档解析 | P2 | PDF，Word，Excel解析工具开发 | 测试主机1 |  |  | 王春龙
|  | P3 | 封装部署 | 算力主机2 |  |  | 王春龙
外呼 | 人工外呼 | P2 | 全媒体呼叫平台 | 生产主机4 |  | 123123 | 庞松磊 | 《系统操作手册》 《系统运维手册》 | 25年11月 | 25年12月
| AI外呼 | P2 | 机器人自动外呼 | 生产主机5 |  |  | 王春龙
| 质检 | P3 | 咸阳、郑州质检平台改造+嵌入 | 生产主机5 |  |  | 刘嘉辉
openforge | 更新定制版本 | P1 | 最新版本封装 | 测试主机2 |  | 尤一臣 | 康妮 | 《系统操作手册》 《系统运维手册》 | 25年11月 | 26年1月
| 部署 | P3 | Openforge部署 | 生产主机6 |  |  | 康妮
智能体应用 | 运营管理助手 | P2 | RPA开发 | 测试PC1 |  | 陈北溟 | 刘嘉辉 | 123123 | 26年1月 | 26年5月
|  | P5 | RPA部署 | 根据使用部门需求 |  |  | 刘嘉辉
| 法律法规助手 | P4 | Agent开发 | 测试主机2 |  |  | 刘嘉辉
| 智能办公 | P4 | RPA+写作Agent开发 | 测试主机2 |  |  | 刘嘉辉
| 营销服务助手 | P2 | CRM自动化外呼API对接 | 生产主机6 |  |  | 王春龙
|  | P4 | 营销服务助手Agent开发 | 测试主机2 |  |  | 王春龙
| 数智分析 | P3 | Chat BI 打通数据平台 | 测试主机2 |  |  | 王春龙
|  | P4 | NL2SQL Agent开发 | 测试主机2 |  |  | 王春龙
AI应用中心 | 智能体 | P4 | 定制Agent+应用接入（5个） | 测试主机2 |  | 李相天 | 王春龙 | 《需求说明书》 《系统设计说明书》 《性能测试报告》 《测试方案和测试案例》 《系统运维手册》 《系统操作手册》 | 26年1月 | 26年5月
|  | P1 | 智能问答应用 | 测试主机2 |  |  | 王春龙
|  | P1 | 智能表单应用 | 测试主机2 |  |  | 王春龙
|  | P1 | 智能体管理 | 测试主机2 |  |  | 王春龙
| 知识库 | P2 | 外部知识库/Openforge知识库封装 | 测试主机2 |  |  | 康妮
|  | P2 | 知识库管理 | 测试主机2 |  |  | 康妮
| 工具市场 | P3 | workflow接入 | 测试主机2 |  |  | 李相天
|  | P3 | 小模型集成（OCR，ASR，TTS，文档解析） | 测试主机2 |  |  | 李相天
| 权限 | P2 | 权限管理 | 测试主机2 |  |  | 李相天
| 部署 | P5 | AI应用中心部署 | 生产主机6 |  |  | 王春龙

## 资源需求
编号 | 服务器类型 | IP地址 | 开放端口 | 配置要求 | 系统 组件 | 部署内容 | 备注
算力主机1 | GPU算力主机 |  | 22 | 显卡：L20*4；内存：128G 操作系统：麒麟V10 数据盘：3T | 数据库：达梦V8 中间件：- | deepseek-R1-32b-fp16
text-embedding-v3
gte-rerank
Vllm
一句话语音识别
实时语音识别
普通话语音合成
算力主机2 | GPU算力主机 |  | 22 | 显卡：L20*4；内存：128G 操作系统：麒麟V10 数据盘：3T | 数据库：达梦V8 中间件：- | deepseek-R1-32b-fp16
text-embedding-v3
gte-rerank
Vllm
人像识别工具
PDF解析工具
word文件解析工具
execl文件解析工具
生产主机1 | CPU通用主机 | 192.16.17.247 | 22 8022 | CPU：16C；内存：32G 操作系统：centos 带宽50MB | 数据库：- 中间件：- | 通用OCR工具 身份证OCR工具 营业执照OCR工具 | 行方提供
生产主机2 | CPU通用主机 | 192.16.17.248 | 22 8022 | CPU：16C；内存：32G 操作系统：centos 带宽50MB | 数据库：- 中间件：- | 通用OCR工具 身份证OCR工具 营业执照OCR工具 | 行方提供
生产主机3 | CPU通用主机 | 192.16.17.249 | 22 8022 | CPU：16C；内存：32G 操作系统：centos 带宽50MB | 数据库：- 中间件：- | 通用OCR工具 身份证OCR工具 营业执照OCR工具 | 行方提供
生产主机4 | CPU通用主机 |  | 22 | CPU：16C；内存：32G 操作系统：麒麟V10 带宽50MB | 数据库：达梦V8 中间件：- | 全媒体呼叫平台 | 行方提供
生产主机5 | CPU通用主机 |  | 22 | CPU：16C；内存：32G 操作系统：centos 带宽50MB | 数据库：Mysql 中间件：- | 智能外呼平台 智能质检平台 | 行方提供
生产主机6 | CPU通用主机 |  | 22 | CPU：16C；内存：32G 操作系统：麒麟V10 带宽50MB | 数据库：达梦V8 中间件：- | AI应用中心平台 openforge 智能体应用 | 行方提供
测试主机1 | CPU通用主机 |  | 22 | CPU：16C；内存：32G 操作系统：centos 带宽50MB | 数据库：Mysql 中间件：- |  | 行方提供
测试主机2 | CPU通用主机 |  | 22 | CPU：16C；内存：32G 操作系统：麒麟V10 带宽50MB | 数据库：达梦V8 中间件：- |  | 行方提供